## Consulta de requisitos
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
ConsReq | Requisitos | Consulta de Requisitos | 2026-03-05 | Analista | 2026-02-19 | 2026-03-05 | Finalizado
Descripción | Hablar con el cliente y consultar que se necesesita en el programa
Criterio de aceptación | Que contenga todo lo necesitado por el cliente
Entregable | Archivo que contenga los requisitos totales
Supuestos | El cliente acepta la lista de requerimientos finales del proyecto.
Recursos asignados | 1 analista de requisitos, 1 computadora
Duración | 2 horas
Hitos | Se obtuvo información general del sistema y necesidades principales.
Organizar requisitos funcionales/no funcionales
El cliente revisó y aprobó la lista final de requerimientos.
Costo | 2 horas
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Informar al equipo
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Informar al equipo | Acuerdos | Acuerdos | 2026-03-05 | Líder de proyecto | 2026-02-19 | 2026-03-05 | Finalizado
Descripción | Comunicar al equipo de trabajo los acuerdos establecidos con el cliente, responsabilidades y lineamientos generales para el desarrollo del sistema.
Criterio de aceptación | Que todos los integrantes del equipo conozcan, comprendan y acepten los acuerdos definidos.
Entregable | Documento o acta de acuerdos compartida con el equipo, donde se detallen los puntos acordados con el cliente y las responsabilidades asignadas.
Supuestos | Los requisitos ya fueron previamente aceptados por el cliente.
Recursos asignados | 1 lider de equipo , equipo de desarrollo , una computadora
Duración | 1 hora
Hitos | Reunión de comunicación con el equipo realizada
Presentación de acuerdos y alcance del proyecto
Confirmación de entendimiento por parte del equipo
Costo | 1 hora
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Confirmación de plan
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
ConfirmaPlan | Plan actualizado | Confirmacion del plan | 2026-03-05 | Analista | 2026-02-19 | 2026-03-05 | Finalizado
Descripción | Se confirma si el plan es correcto y en caso de que no, se actualiza el plan
Criterio de aceptación | Que el plan del proyecto sea comprendido, validado y aprobado por el cliente y el equipo de trabajo, sin observaciones pendientes.
Entregable | Documento del plan del proyecto confirmado, que incluya cronograma, actividades, responsables y recursos asignados.
Supuestos | Los requisitos y acuerdos ya fueron aceptados previamente.
Recursos asignados | 1 líder de proyecto, 1 analista, Equipo de desarrollo , 1 computadora,Herramientas de gestión de proyectos
Duración | 1 hora
Hitos | Revisión del plan del proyecto realizada
Ajustes finales al plan completados
Aprobación formal del plan por el cliente y el equipo
Costo | 1 hora
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## DiagramDB
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Diagramas de BD | Diagrama de DB | Diagrama de DB | 2026-03-05 | Diseñador | 2026-03-03 | 2026-03-05 | Finalizado
Descripción | Hacer el diagrama de las base de datos
Criterio de aceptación | La base de datos debe incluir todos los campos que se usarán en el desarrollo del proyecto
Entregable | Diagrama de ER
Supuestos | La base de datos incluye todas las tablas
Recursos asignados | 1Diseñador con plantUML
Duración | 2 días
Hitos | Identificación de entidades y atributos principales
Definición de relaciones y llaves entre tablas
Diagrama ER finalizado
Validación del diagrama con el equipo de desarrollo
Costo | 2 días
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Diagramas de codificacion
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Diagramas de Codificacion | Diagramas de Codificacion | Diagramas de Codificacion | 2026-03-05 | Desarrollador | 2026-03-03 | 2026-03-05 | Finalizado
Descripción | Realizar Diagramas que nos ayuden a observar la estructura del codigo que se va a construir
Criterio de aceptación | Diagramas que contemplen todo lo necesario de la estructura de codigo
Entregable | Archivos con los diagramas completos
Supuestos | Los diagramas muestran de manera clara y concisa que se planea codificar.
Recursos asignados | 2 Desarrolladores, 1 computadora
Duración | 2 dias
Hitos
Diagrama de clases
Diagrama ER
Costo | 2 dias
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Mockups
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Mockups | Mockups | Mockups | 2026-03-07 | Diseñador | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Progreso
Descripción | Representacion visual del interfaz
Criterio de aceptación | Requisitos funcionales y objetivo claro de la navegacion
Entregable | Pantallas principales
Supuestos | El cliente participara en la validacion
Recursos asignados | 1 diseñador, 1 computadora
Duración | 2 a 3 dias
Hitos | Primer boceto
Aprobacion
Boceto final
Costo | 3 dias
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Creacion de BD
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Creación de BD | Creación de BD | Creación de BD | 2026-03-07 | Diseñador | 2026-03-09 | 2026-03-12 | Aceptado
Descripción | Se realizara la creacion completa de la BD
Criterio de aceptación | Que contenga todo lo necesitado por el cliente
Entregable | La base de datos ya creada con relaciones etc.
Supuestos | La base de datos contiene todo lo que necesita almacenar el cliente.
Recursos asignados | 1 diseñador BD, 1 computadora, software de BD
Duración | 3 dias
Hitos | Creación de la estructura inicial de la base de datos
Implementación de tablas y campos
Definición de llaves primarias y foráneas
Creación de relaciones entre tablas
Validación de la base de datos con el equipo
Costo | 76 horas
Firma del líder de proyecto
Firma del responsable

## Desarrollo de codigo
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
DesCodigo | Avances del programa | Desarrollo de codigo | 2026-03-07 | Desarrollador | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Aceptado
Descripción | El proceso para desarrollar el funcionamiento del programa
Criterio de aceptación | Que contenga todo lo necesitado por el cliente, que funcione bien y se comunique correctamente con la interfaz
Entregable | Archivo que contenga los requisitos totales
Supuestos | El programa funciona adecuadamente
Recursos asignados | 2 desarrolladores, 2 computadoras
Duración | 3 semanas
Hitos
codigo funcional
backend completo
Costo | 3 semanas
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Desarrollo de Interfaz
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable |  | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Interfaz Fuincional | Interfaz funcional | Desarrollo de interfaz | 2026-03-07 | Diseñador/Desarrollador de codigo |  | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Aceptado
Descripción | En base a los mockups se empezara a desarrollar la interfaz del programa
Criterio de aceptación | Que la interfaz sea resposiva ,con colores agradables y sea intuitiva
Entregable | Interfaz funcional que cumpla con todos los requisitos
Supuestos | La interfaz ademas de ser agradable a la vista es muy intutiva de usar para los clientes
Recursos asignados | 1 Diseñador,1 Desarrollador de codigo , 2 computadora
Duración | 3 Semanas
Hitos | Crear un esqueleto
Buscar paletas de color
Diseñar interfaz y acoplarla con la funcionalidad del codigo
Costo | 3 Semanas
Firma del responsable | [5 empty] | Firma del líder de proyecto

## Documentacion
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Documentacion | Documentacion | Documentacion | 2026-03-07 | Líder de proyecto / Equipo de desarrollo | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Aceptado
Descripción | Elaborar la documentación completa del proyecto, incluyendo la descripción del sistema, requisitos, diseño de la base de datos, procesos, decisiones técnicas y lineamientos necesarios para su comprensión, mantenimiento y uso futuro.
Criterio de aceptación | La documentación debe estar completa, clara y actualizada, permitiendo que cualquier miembro del equipo o usuario autorizado pueda entender el funcionamiento del sistema sin dificultad.
Entregable | Documento de documentación del proyecto en formato digital (Word o PDF).
Supuestos | Todas las fases anteriores del proyecto han sido completadas.
Recursos asignados | Líder de proyecto,,Equipo de desarrollo,1 computadora,Software de edición de documentos
Duración | 2 días
Hitos | Recopilación de información del proyecto
Redacción de la documentación técnica y funcional
Revisión final de la documentación
Aprobación de la documentación
Costo | 48 horas
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Backups
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Backup | ProyectoBackup | Backups | 2026-03-07 | desarrolladores | 2026-03-09 | 2026-03-19 | Aceptado
Descripción | Hacer los backups del programa
Criterio de aceptación | Backups de cada version
Entregable | Historial de versiones
Supuestos | Permanece el historial de versiones por si se llegara a necesitar
Recursos asignados | 2 desarrolladores, 1 diseñador
Duración | 15 minutos por sesion de desarrollo
Hitos
llevar un historial de versiones en la nube
hacer backups fisicos
Costo | 15 minutos por sesion de desarrollo
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Pruebas
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Pruebas | Documento de pruebas | Pruebas | 2026-03-13 | Tester | 2026-03-19 | 2026-03-24 | Aceptado
Descripción | Hablar con el cliente y consultar que se necesesita en el programa
Criterio de aceptación | Que contenga todo lo necesitado por el cliente y no presente errores
Entregable | Historial de pruebas que se hicieron y sus resultados en un documento
Supuestos | Que se hayan hecho todas las pruebas posibles para que no haya un margen grande de correciones
Recursos asignados | 1 tester
Duración | 1 dia cada semana
Hitos | Revisión y validación de requisitos
Diseño y revisión de casos de prueba
Ejecución de pruebas funcionales
Verificación de corrección de errores
Pruebas de regresión
Validación final del sistema
Registro y análisis de defectos
Costo | 1 dia
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Revisión de Requisitos
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Revision de Requisitos | Revision de Requisitos | Revision de Requisitos | 2026-03-07 | Analista de requisitos / Líder de proyecto | 2026-03-19 | 2026-03-24 | Aceptado
Descripción | Revisar y validar los requisitos del sistema para asegurar que estén completos, con las necesidades del cliente, antes de continuar con las siguientes fases del proyecto.
Criterio de aceptación | Todos los requisitos deben estar correctamente definidos, sin ambigüedades, duplicados ni inconsistencias, y contar con la aprobación del cliente y del equipo de trabajo.
Entregable | Documento de requisitos revisado y validado, con observaciones y ajustes finales aplicados.
Supuestos | Los requisitos ya fueron previamente levantados.
Recursos asignados | 1 analista, 1 lider de proyecto, 1 computadora, herramientas de docuemntacion
Duración | 1 día
Hitos | Revisión inicial de los requisitos
Identificación de inconsistencias o ajustes
Aprobación final de los requisitos
Costo | 24 horas
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Retroalimentacion
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Retroalimentacion | Retroalimentacion | Retroalimentacion | 2026-03-07 | Equipo de mantenimiento / Líder de proyecto | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Aceptado
Descripción | Revisar el sistema para identificar errores, mejoras o cambios necesarios, recopilando la retroalimentación del cliente y del equipo con el fin de realizar correcciones y optimizar el funcionamiento del sistema.
Criterio de aceptación | Existencia de un documento con la lista clara de errores detectados y cambios necesarios, priorizados y validados por el cliente o el equipo responsable.
Entregable | Documento de retroalimentación que contenga los errores detectados, mejoras propuestas y ajustes requeridos al sistema.
Supuestos | El sistema ya fue probado previamente.
Recursos asignados | Todo el equipo y una computadora
Duración | 2 a 3 horas
Hitos | Revisión general del sistema realizada
Identificación de errores y áreas de mejora
Organización de cambios y correcciones necesarias
Costo | 2 a 3 horas
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Corrección
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Correccion | Programa corregido | Correciones | 2026-03-07 | Diseñador/Desarrollador/Equipo de BD | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Aceptado
Descripción | Con base a la retroalimentacion se haran las correcciones necesarias para que el programa cumpla con todo lo solicitado o en dado caso reparar errores
Criterio de aceptación | Un programa totalmente funcional
Entregable | Programa finalizado y corregido, listo para su uso o entrega al cliente.
Supuestos | La retroalimentación fue previamente validada.
Recursos asignados | Diseñadores , Desarrolladores,Administradores de BD , 5 computadores
Duración | Una semana
Hitos | Análisis de la retroalimentación recibida
Corrección de errores detectados
Validación final del sistema
Costo | Una semana
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto

## Implementacion
ID | Nombre de Entregable | Nombre de Actividad | Fecha de actualización | Responsable | Fecha inicio | Fecha de entrega | Estatus
Implementacion | Proyecto terminado | Implementacion | 2026-03-07 | Lider y desarrollador | 2026-04-02 | 2026-04-16 | Aceptado
Descripción | Cambios finales ya aplicados
Criterio de aceptación | El proyecto ya funcional y terminado en cada computadora y funcionando
Entregable | El programa terminado e instalado en las computadoras
Supuestos | Que el programa sea como el cliente lo quiere
Recursos asignados | 1lider, 2 desarrolladores, las computadoras donde se instalará
Duración | 2 días
Hitos
programas instalados
programas funcionando correctamente
Costo | 2 días
Firma del responsable |  |  |  |  | Firma del líder de proyecto